## Slide 1: Présentation des travaux de réseaux AGEN CHALEUR URBAINE
25 Octobre 2024
Code projet |  |  |  |  | Emetteur |  |  |  | Type document |  |  |  | Discipline |  |  |  | Zone |  |  | N° Ordre |  |  |  |  | Révision | 
A | G | E | N | - | S | E | P | - | P | L | A | - | R | S | X | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 5 | _ | 0 | 6

## Slide 2: Programme 2024

## Slide 3: Programme 2024 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Avenue de Verdun
SST058 UPSA Gascogne et SST125 collège Théophile de Viau : selon plan de coordination UPSA
Rue Montaigne
Avenue Dr Jean Bru
Bd Edouard Lacour
Bd de la Liberté
Voie sur berge RN1113
Avenue Michel Serres

## Slide 4: Programme 2024 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Pas de travaux en centre-ville d’Agen en Décembre
Avenue Michel Serres & SST009 ENAP Ecole
SST056 Centre technique du Passage
SST058 UPSA Gascogne et SST125 collège Théophile de Viau : selon plan de coordination UPSA

## Slide 5: Programme 2025

## Slide 6: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Allée Pomarède
Pont de Pierre
Cours Washington
SST054 Centre culturel
SST110 Résidence André Maurois
Avenue Luxembourg
Bd de la Liberté
Bd Eugène Pelletan
SST013 IUT DUSA
SST013 IUT GACO

## Slide 7: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Pont de Pierre
Allée Pomarède
Avenue Luxembourg
Cours Washington & SST 024 Stadium / SST020 Ecole Carnot / SST046 EHPAD
Bd de la Liberté
Bd Eugène Pelletan
SST034 Résidence La Cressonnière
SST057 Pole Petite Enfance
Traversée digue du Passage

## Slide 8: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Rue Bonnat
SST030 Aquasud
SST001 clinique Esquirol
Avenue Luxembourg
Bd de la Liberté
Bd Eugène Pelletan
Cours Washington & SST 040 Tour Victor Hugo / SST044 Collège Aunac
Raccordement chaufferie biogaz & SST026 Serres municipales

## Slide 9: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Rue Lamouroux & SST017 Lycée De Baudre internat
Cr du 9ème de ligne
Rue Palissy
Rue du 11 Novembre
Raccordement local UVE
Rue Sevin
Avenue Michelet

## Slide 10: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Bd Liberté
Rue de Strasbourg
Rue Montaigne
Bd de la Liberté
Rue René Cassin & SST038 Foyer des jeunes travailleurs
UVE / ATEMAX
Avenue Michelet
SST039 Tribunal

## Slide 11: 2. Programme 2024 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Rue Lepelletier
Rue de Strasbourg
Rue Montaigne
Bd de la Liberté
Avenue Michelet
SST012 IUT QLIO
SST002 Hôtel du département
SST015 Maison d’Arrêt & SST041 Résidence Les Dauphins

## Slide 12: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Avenue Michelet
SST051 Résidence Pradines
SST042 Résidence Jeanne D’Arc
SST037 Collège Dangla
SST017 Lycée De Baudre Internat & SST052 Cité Administrative
Rue de Strasbourg
SST050 Alphitan

## Slide 13: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Rue du Maréchal Juin
SST128 48ème Régiment
SST035 Lycée Lomet
SST052 Cité Administrative
SST127 Résidence Floréal
SST031 Lycée Palissy
SST099 Résidence Rodrigues

## Slide 14: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Rue du Maréchal Juin
SST031 Lycée Palissy
SST099 Résidence Rodrigues

## Slide 15: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Mise en service du réseau de chaleur urbain