## Slide 1: Présentation des travaux de réseaux AGEN CHALEUR URBAINE
05 Juin 2025
Code projet |  |  |  |  | Emetteur |  |  |  | Type document |  |  |  | Discipline |  |  |  | Zone |  |  | N° Ordre |  |  |  |  | Révision | 
A | G | E | N | - | S | E | P | - | P | L | A | - | R | S | X | - | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 5 | _ | 1 | 2

## Slide 2: Programme 2025

## Slide 3: 2. Programme 2024 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Rue de Strasbourg, Avenue Carnot et Bd Liberté
Rue Montaigne
Bd de la Liberté
Raccordements Pont de Pierre
Avenue Michel Serres - SST009 ENAP
Avenue Michelet
Rue René Cassin
Rue Bonnat - SST052 Cité Administrative
Traversée digue du Passage
Avenue Jean Monnet - SST002 Hôtel du Département

## Slide 4: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Bd Liberté
Raccordement chaufferie biogaz
SST001 clinique Esquirol
SST026 Serres municipales
SST036 CIO & SST037 Collège Dangla
Bd Liberté
Avenue Michelet
Rue Bonnat - SST052 Cité Administrative
SST015 Maison d’arrêt
SST159 Bureaux serres

## Slide 5: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
SST001 clinique Esquirol
Rue Lepelletier – SST051 Résidence Pradines
SST050 Alphitan
Avenue des Pyrénées - SST110 Résidence André Maurois
Impasse Morère - SST038 Foyer des jeunes travailleurs
Raccordement Local UVE
Avenue Michelet
SST041 Résidence Les Dauphins

## Slide 6: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Rue du Maréchal Juin
SST099 Résidence Rodrigues
UVE / ATEMAX
Avenue Michelet
Avenue Michel Serres - SST034 Résidence La Cressonnière

## Slide 7: Programme 2025 │Aperçu Mensuel
MAR
AVR
MAI
JUIN
JUIL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
JAN
FEV
Déviations prévues
Mise en service du réseau de chaleur urbain
UVE / ATEMAX
SST003/004 Gendarmerie
Rue Ecole des transmissions